## Big Sandy - Revised
|  |  | Exhibit A |  | Page 10
|  |  | Big Sandy Tie In & Measurement Cost Estimate |  | 2001-10-12
Estimate Totals
| Labor | 136959
| Materials | 235906
| Subcontract | 9952
|  | 382817 | 382817
| Freight (%) | 11795.3 |  | 5%
|  | 11795.3 | 394612.3
| Tax (%) | 17692.95 | 412305.25 | 7.5%
| Pipeline Right of Way (LS) | 1500
| Environmental (LS) | 1500
|  | 3000 | 415305.25
| CSUP - Survey (LS) | 6500
| CSUP - Inspection (LS) | 12500
|  | 19000 | 434305.25
| DLAB - District Labor (LS) | 5000
|  | 5000 | 439305.25
| Engineering - Enron (LS) | 17000
| Engineering - Contract (LS) | 14000
| Engineering - AsBuiltDwg (LS) | 6150.2735 |  | 1.4%
|  | 37150.2735 | 476455.5235
| PROJECT MANAGEMENT (LS) | 10000
|  | 10000 | 486455.5235
| CONTINGENCY (%) | 48645.5523 |  | 10%
|  | 48645.5523 | 535101.0759
| OVERHEAD (%) | 56185.613 |  | 10.5%
|  | 56185.613 | 591286.6888
| AFUDC (% of Current Total) | 29327.8198 |  | 4.96%
|  | 29327.8198 | 620614.5086
| Tax Gross Up (% of Sub Total) | 187177.3358 |  | 30.16%
|  | Total | 807791.8444
Note: This is a + 30% cost estimate.