## Sheet1
FOUNDATION ESTIMATE FOR 3 MW FUEL CELL POWER PLANT
|  | Quantity (CY) | Manhours | Labor $ | Material $ | TOTALS
EXCAVATION
| PIPING TRENCH | 130 | 60 | 1320 | 0 | 1320
| FUEL CELL MODULE | 47 | 37 | 814 | 0 | 814
| BOP MODULES | 223 | 169 | 3718 | 0 | 3718
| CABLE TRAYS | 86 | 87 | 1914 | 0 | 1914
| ELECTRICAL DUCT BANK | 33 | 12 | 264 | 0 | 264
| HAULING/DUMPING |  |  |  | 8500
| SUBTOTAL |  |  | 8030 | 8500 | 16530
CONCRETE
| FUEL CELL MODULE FOUNDATIONS | 60 | 930 | 20460 | 10931 | 31391
| BOP MODULES | 164 | 1200 | 26400 | 23052 | 49452
| CABLE TRAY FOUNDATIONS | 12 | 173 | 3806 | 2236 | 6042
| ELECTRICAL DUCT BANK | 12 | 44 | 968 | 1190 | 2158
| SUBTOTAL |  |  | 51634 | 37409 | 89043
TOTAL | [5 empty] | 105573