## Sheet1
MAY 2002
2002-03-20
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Williams C Lean Heads |  | Dumas ESD
L 1208 Calip LPA-V 31
100 MMcf/d
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
WFS Milagro (-420)
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | Williams Station ESD |  | Dimmitt ESD
|  | L 1208 Dummy DKA-LPA |  | L 1208 Smart DKA-LPA | L 1208 Dummy LPA-V 31
|  | 360 MMcf/d |  | 150 MMcf/d
|  | Bondad Station ESD | Bondad B DOT
WFS Ignacio (-450)
| Gallup B DOT | Gallup Station ESD
| 90 MMcf/d | 250 MMcf/d
Keystone ESD
TW San Juan D/R (-625)
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
L 1208 Smart LPA-V 31
150 MMcf/d
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Transwestern will have a one-day shutdown of the San Juan Lateral (-625) to inject corrosion inhibiter, April or May, possibly April 7 or 8.
Move Williams ESD to Apr 30 - May 1
Keep Bondad here. WFS Ignacio tied to it
Separate Keystone from Bondad, Gallup
Gallup and TW San Juan conflict