## Tasks with Assignments
ID | Task Name | Duration | Start Date | End Date
1 | COMMUNICATION | 148.13 days? | 2002-01-11 | 2002-03-01
2 | Press Release | 0 days | 2002-01-11 | 2002-01-11
3 | Talking Points; Q&A Prepared | 10.13 days? | 2002-01-11 | 2002-01-14
4 | Customer Calls | 43.13 days? | 2002-01-11 | 2002-01-25
5 | Priority 1 - Customer Visits | 43.13 days? | 2002-01-18 | 2002-02-01
6 | Priority 2 - Customer Visits | 43.13 days? | 2002-01-25 | 2002-02-08
7 | Priority 3 - Customer Visits | 85.13 days? | 2002-02-01 | 2002-03-01
8 | TRADING CONTRACTS | 265.13 days? | 2002-01-07 | 2002-04-05
9 | Priority of Counterparties | 1 day? | 2002-01-07 | 2002-01-07
10 | Assignment of Marketers and Attorneys | 7.13 days? | 2002-01-07 | 2002-01-09
11 | Priority 1 Plan: Form(s) of Contract | 13.13 days? | 2002-01-07 | 2002-01-11
12 | Priority 1 Credit Worksheet | 13.13 days? | 2002-01-07 | 2002-01-11
13 | Confirmation by Buyer of Form/Guarantee | 22.13 days? | 2002-01-11 | 2002-01-18
14 | Send out Priority 1 Contracts | 22.13 days? | 2002-01-18 | 2002-01-25
15 | Negotiate & Close Priority 1 Contracts | 85.13 days? | 2002-01-18 | 2002-02-15
16 | Priority 2 Plan: Form(s) of Contract | 106.13 days? | 2002-01-25 | 2002-03-01
17 | Priority 2 Credit Worksheet | 22.13 days? | 2002-01-25 | 2002-02-01
18 | Send out Priority 2 Contracts | 22.13 days? | 2002-02-01 | 2002-02-08
19 | Negotiate & Close Priority 2 Contracts | 190.13 days? | 2002-02-01 | 2002-04-05
20 | TRANSMISSION AGREEMENTS | 364.13 days? | 2002-01-02 | 2002-05-03
21 | Regional Priority of Required Agreements | 22.13 days? | 2002-01-02 | 2002-01-09
22 | Assignment of Commercial & Legal | 22.13 days? | 2002-01-02 | 2002-01-09
23 | ID of Contract and Process | 13.13 days? | 2002-01-07 | 2002-01-11
24 | Contract with Transmission Owner | 13.13 days? | 2002-01-07 | 2002-01-11
25 | ID Financial Requirements | 13.13 days? | 2002-01-07 | 2002-01-11
26 | Submit Priority 1 Application | 22.13 days? | 2002-01-11 | 2002-01-18
27 | Negotiate and Close Priority 1 Agreements | 253.13 days? | 2002-01-11 | 2002-04-05
28 | Submit Priority 2 Application | 22.13 days? | 2002-01-25 | 2002-02-01
29 | Negotiate and Close Priority 2 Agreements | 193.13 days? | 2002-02-28 | 2002-05-03
30 | REGULATORY | 355.13 days? | 2002-01-02 | 2002-04-30
31 | FERC | 307.13 days? | 2002-01-04 | 2002-04-16
32 | Prepare FERC Certificate Filings | 19.13 days? | 2002-01-04 | 2002-01-10
33 | Meet with FERC Commissioner & Staff | 4.13 days? | 2002-01-14 | 2002-01-15
34 | File FERC Certificate Application | 1.13 days? | 2002-01-16 | 2002-01-16
35 | Receive FERC Approval | 145.13 days? | 2002-02-27 | 2002-04-16
36 | ERCOT Power Wholesale Authority | 106 days? | 2002-01-10 | 2002-02-14
37 | Meet with ERCOT-PUCT Staff | 4.13 days? | 2002-01-10 | 2002-01-11
38 | File Necessary ERCOT Documents | 7.13 days? | 2002-01-14 | 2002-01-16
39 | Receive ERCOT Authority | 1 day? | 2002-02-14 | 2002-02-14
40 | Pool Agreements | 355.13 days? | 2002-01-02 | 2002-04-30
41 | Identify Pool Agreements | 16.13 days? | 2002-01-02 | 2002-01-07
42 | Communicate Auction Results to Pool | 22.13 days? | 2002-01-11 | 2002-01-18
43 | File Pool Applications | 43.13 days? | 2002-01-11 | 2002-01-25
44 | Receive Pool Memberships | 223.13 days? | 2002-02-15 | 2002-04-30
45 | PRODUCT INTRODUCTION | 448.13 days? | 2002-01-18 | 2002-06-16
46 | Short-Term Financial under GTC | 445.13 days? | 2002-01-18 | 2002-06-15
47 | ERCOT Physical under GTC | 367.13 days? | 2002-02-14 | 2002-06-16
48 | Start of All Physical & Financial | 325.13 days? | 2002-02-27 | 2002-06-15