## Sheet 1
AFUDC Monthly Rate Determination
[5 empty] | Capital | Rate | Annual | Monthly
|  |  |  | Debt | 45% | 8.53% | 3.839% | 0.3199%
|  |  |  | Equity | 55% | 13.5% | 7.425% | 0.6188%
Florida Gas Transmission - Phase VI | [6 empty] | 11.26% | 0.9386%
Cashflow Preliminary Estimate
| Month Ending | Sep-01 | Oct-01 | Nov-01 | Dec-01 | Jan-02 | Feb-02 | Mar-02 | Apr-02 | May-02 | Jun-02 | Jul-02 | Aug-02 | Sep-02 | Oct-02 | Nov-02 | Dec-02 | Jan-03 | Feb-03 | Mar-03 | Apr-03 | May-03 | June-03 | July-03 | Aug-03 | Sep-03 | Oct-03 | Nov-03 | Total
| PERIOD TOTAL | 73081.96 | 177437.285 | 384446.22 | 532308.69 | 475071.775 | 533943.94 | 652370.855 | 815776.64 | 985094.645 | 1765285.3048 | 2101603.6202 | 2807006.2726 | 3020447.5988 | 2967697.5988 | 3363694.015 | 3247603.925 | 3930912.5988 | 4745703.925 | 6342973.925 | 8560854.2297 | 9359428.2083 | 9698270.9983 | 10052873.3783 | 9548273.2083 | 8175789.6673 | 3661721.9357 | 1888328.9466 | 99868001.3663
| CUMULATIVE TOTAL | 73081.96 | 250519.245 | 634965.465 | 1167274.155 | 1642345.93 | 2176289.87 | 2828660.725 | 3644437.365 | 4629532.01 | 6394817.3148 | 8496420.935 | 11303427.2076 | 14323874.8064 | 17291572.4051 | 20655266.4201 | 23902870.3451 | 27833782.9439 | 32579486.8688 | 38922460.7938 | 47483315.0235 | 56842743.2318 | 66541014.2301 | 76593887.6084 | 86142160.8167 | 94317950.484 | 97979672.4197 | 99868001.3663
| In Service | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12112008 | 12112008 | 12112008 | 12112008 | 12112008 | 99868001.3663
| Net Cumulative | 73081.96 | 250519.245 | 634965.465 | 1167274.155 | 1642345.93 | 2176289.87 | 2828660.725 | 3644437.365 | 4629532.01 | 6394817.3148 | 8496420.935 | 11303427.2076 | 14323874.8064 | 17291572.4051 | 20655266.4201 | 23902870.3451 | 27833782.9439 | 32579486.8688 | 38922460.7938 | 47483315.0235 | 56842743.2318 | 54429006.2301 | 64481879.6084 | 74030152.8167 | 82205942.484 | 85867664.4197 | 0
| Rate |  |  |  | AFUDC Computed On | 1167274.155 | 1642345.93 | 2176289.87 | 2828660.725 | 3644437.365 | 4629532.01 | 6394817.3148 | 8496420.935 | 11303427.2076 | 14323874.8064 | 17291572.4051 | 20655266.4201 | 23902870.3451 | 27833782.9439 | 32579486.8688 | 38922460.7938 | 47483315.0235 | 44730735.2318 | 54429006.2301 | 64481879.6084 | 74030152.8167 | 82205942.484
Debt AFUDC | 0.3199% |  |  |  |  | 3733.8182 | 5253.454 | 6961.4072 | 9048.1785 | 11657.644 | 14808.7155 | 20455.4219 | 27177.9265 | 36156.8378 | 45818.4945 | 55311.4172 | 66071.0335 | 76459.3065 | 89033.3132 | 104213.6336 | 124503.2215 | 151887.2539 | 143082.4393 | 174104.7837 | 206261.4124 | 236803.9513 | 262956.2585 |  | 1871759.9228 | 1.874% | Debt
Equity AFUDC | 0.6188% |  |  |  |  | 7222.5088 | 10162.0154 | 13465.7936 | 17502.3382 | 22549.9562 | 28645.2293 | 39567.9321 | 52571.6045 | 69939.9558 | 88628.9754 | 106991.6043 | 127804.461 | 147899.0103 | 172221.532 | 201585.575 | 240832.7262 | 293803.0117 | 276771.4242 | 336779.476 | 398981.6301 | 458061.5706 | 508649.2691 |  | 3620637.5998 | 3.625% | Equity
Total AFUDC | [5 empty] | 10956.327 | 15415.4695 | 20427.2008 | 26550.5167 | 34207.6002 | 43453.9448 | 60023.354 | 79749.531 | 106096.7936 | 134447.4699 | 162303.0215 | 193875.4944 | 224358.3168 | 261254.8452 | 305799.2086 | 365335.9476 | 445690.2656 | 419853.8636 | 510884.2597 | 605243.0425 | 694865.5219 | 771605.5276 |  | 5492397.5227 | 5.5% | Total
[29 empty] | Use in Schedule K | 5.5%