## Cashflow
TW Red Rock Expansion
Summary Cashflow Report
Status Thru: October 31, 2001
DESCRIPTION | Month Ending | [10 empty] | Total | [10 empty] | Total | Total
DIRECT COSTS | 2001-02-28 | 2001-03-01 | 2001-04-01 | 2001-05-01 | 2001-06-01 | 2001-07-01 | 2001-08-01 | 2001-09-01 | 2001-10-01 | 2001-11-01 | 2001-12-01 | Year 2001 | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | Year 2002 | Project
Station One
Compressor & Driver | 2001-06-01: 875279; 2001-09-01: 2687010; 2001-12-01: 1312920 | 4875209 | 3501120 | 437640 | 54781 | 43750 | 43750 | 43750 |  |  |  |  | 4124791 | 9000000 | 9000000 | 0
Bulk Material | 2001-09-01: 8064; 2001-10-01: 293871; 2001-11-01: 375000; 2001-12-01: 425000 | 1101935 | 821000 | 775000 | 482726 | 460000 | 200500 | 150000 | 36646 |  |  |  | 2925872 | 4027807 | 4027807 | 0
Taxes (On Material) | 2001-11-01: 40687; 2001-12-01: 59000 | 99687 | 175554 | 237992 | 89769 | 33048 | 30000 | 20000 | 10000 |  |  |  | 596363 | 696050 | 696050 | 0
Freight (Pipe & Fittings) | 2001-12-01: 49675 | 49675 | 100000 | 179278 | 97604 | 39652 | 10425 | [5 empty] | 426959 | 476634 | 476634 | 0
Installation | 2001-12-01: 110500 | 110500 | 710000 | 717836 | 890000 | 765000 | 660000 | 457000 | 444594 | 145070 |  |  | 4789500 | 4900000 | 4900000 | 0
SUB-TOTAL DIRECT COSTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 875279 | 0 | 0 | 2695074 | 293871 | 415687 | 1957095 | 6237006 | 5307674 | 2347746 | 1614880 | 1341450 | 944675 | 670750 | 491240 | 145070 | 0 | 0 | 12863485 | 19100491 | 19100491
Station Two
Compressor & Driver | 2001-06-01: 875279; 2001-09-01: 2687010; 2001-12-01: 1312920 | 4875209 | 1312920 | 2536871 | 43750 | 43750 | 43750 | 43750 |  |  |  |  | 4024791 | 8900000 | 8900000 | 0
Bulk Material | 2001-09-01: 8064; 2001-10-01: 293871; 2001-11-01: 375000; 2001-12-01: 425000 | 1101935 | 828621 | 775000 | 482726 | 560000 | 200500 | 250000 | 45355 |  |  |  | 3142202 | 4244137 | 4244137 | 0
Taxes (On Material) | 2001-11-01: 40687; 2001-12-01: 59000 | 99687 | 175554 | 237992 | 89769 | 33048 | 30000 | 20000 | 10000 |  |  |  | 596363 | 696050 | 696050 | 0
Freight (Pipe & Fittings) | 2001-12-01: 49675 | 49675 | 100000 | 179278 | 97604 | 39652 | 10425 | [5 empty] | 426959 | 476634 | 476634 | 0
Installation | 2001-07-01: 5424; 2001-08-01: 4794; 2001-09-01: 9000; 2001-12-01: 110500 | 129718 | 710836 | 792000 | 965000 | 865000 | 660000 | 448335 | 403259 | 125852 |  |  | 4970282 | 5100000 | 5100000 | 0
SUB-TOTAL DIRECT COSTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 875279 | 5424 | 4794 | 2704074 | 293871 | 415687 | 1957095 | 6256224 | 3127931 | 4521141 | 1678849 | 1541450 | 944675 | 762085 | 458614 | 125852 | 0 | 0 | 13160597 | 19416821 | 19416821
Station Three
Compressor & Driver | 2001-06-01: 875279; 2001-09-01: 2686618; 2001-12-01: 3312543 | 6874440 |  | 1850560 | 43750 | 43750 | 43750 | 43750 |  |  |  |  | 2025560 | 8900000 | 8900000 | 0
Bulk Material | 2001-09-01: 8064; 2001-10-01: 293871; 2001-11-01: 375000; 2001-12-01: 525000 | 1201935 | 821000 | 799062 | 482726 | 560000 | 300500 | 250000 | 45355 |  |  |  | 3258643 | 4460578 | 4360578 | -100000
Taxes (On Material) | 2001-11-01: 40683; 2001-12-01: 59000 | 99683 | 175554 | 237992 | 89769 | 33048 | 30000 | 20000 | 10000 |  |  |  | 596363 | 696046 | 696046 | 0
Freight (Pipe & Fittings) | 2001-12-01: 49675 | 49675 | 100000 | 179278 | 97604 | 39652 | 10425 | [5 empty] | 426959 | 476634 | 476634 | 0
Installation | 2001-06-01: 25983; 2001-12-01: 110500 | 136483 | 510836 | 592000 | 865000 | 765000 | 660000 | 448335 | 403259 | 119087 |  |  | 4363517 | 4500000 | 4500000 | 0
SUB-TOTAL DIRECT COSTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 901262 | 0 | 0 | 2694682 | 293871 | 415683 | 4056718 | 8362216 | 1607390 | 3658892 | 1578849 | 1441450 | 1044675 | 762085 | 458614 | 119087 | 0 | 0 | 10671042 | 19033258 | 18933258
TOTAL DIRECT COSTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651820 | 5424 | 4794 | 8093830 | 881613 | 1247057 | 7970908 | 20855446 | 10042995 | 10527779 | 4872578 | 4324350 | 2934025 | 2194920 | 1408468 | 390009 | 0 | 0 | 36695124 | 57550570 | 53517288
INDIRECT COSTS
Environmental |  |  | 15440 | 19817 | 19560 | 32670 | 10500 | 1075 | 14 | 5000 | 10000 | 114076 | 25000 | 25000 | 25000 | 15000 | 15000 | 15000 | 7589 |  |  |  | 127589 | 241665 | 241665 | 0
Construction Management |  |  |  | 876 | 1746 | 34662 | 7984 | 11578 | 10704 | 20000 | 50000 | 137550 | 95000 | 90270 | 80000 | 85338 | 85338 | 85338 | 85338 | 12488 |  |  | 619110 | 756660 | 756660 | 0
Engineering/P.M./Dist. Labor | 29242 | 58669 | 36730 | 94337 | 109418 | 253369 | 132991 | 284527 | 392876 | 300000 | 200000 | 1892159 | 300000 | 360582 | 350000 | 300000 | 300000 | 300000 | 273037 | 185126 | 192757 |  | 2561502 | 4453661 | 4453661 | 0
TW Overheads |  |  | 17893 | 15584 | 386362 | 6231 | 0 | -341669 | 23985 | 26120.54 | 33269.5778 | 167776.1178 | 166947.0304 | 222615.6624 | 237881.873 | 125582.1098 | 149192.011 | 117056.9959 | 170847.8947 | 150399.471 | 104393.88 | 178492 | 1623408.9284 | 1791185.0462 | 1791000 | -185.0462
AFUDC |  | 109 | 954 | 1860 | 5548 | 0 | 33279 | -99 | -3165 | 65301.35 | 83173.9445 | 186961.2945 | 500841.0913 | 667846.9873 | 713645.619 | 376746.3295 | 358060.8264 | 280936.7902 | 230034.9472 | 180958.7305 | 190796.2081 |  | 3499867.5295 | 3686828.824 | 3687000 | 171.176
Contingency | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 740664 | 840664 | 840664 | 840664 | 256774 |  |  | 3519430 | 3519430 | 3519430 | 0
TOTAL INDIRECT COSTS | 29242 | 58778 | 71017 | 132474 | 522634 | 326932 | 184754 | -44588 | 424414 | 416421.89 | 376443.5223 | 2498522.4123 | 1087788.1218 | 1366314.6497 | 1406527.492 | 1643330.4394 | 1748254.8373 | 1638995.7862 | 1607510.8418 | 785746.2016 | 487947.0881 | 178492 | 11950907.4579 | 14449429.8702 | 18482712.4877
PERIOD TOTAL | 29242 | 58778 | 71017 | 132474 | 3174454 | 332356 | 189548 | 8049242 | 1306027 | 1663478.89 | 8347351.5223 | 23353968.4123 | 11130783.1218 | 11894093.6497 | 6279105.492 | 5967680.4394 | 4682279.8373 | 3833915.7862 | 3015978.8418 | 1175755.2016 | 487947.0881 | 178492 | 48646031.4579 | 71999999.8702 | 72000000.4877
CUMULATIVE TOTAL | 29242 | 88020 | 159037 | 291511 | 3465965 | 3798321 | 3987869 | 12037111 | 13343138 | 15006616.89 | 23353968.4123 | 23353968.4123 | 34484751.5341 | 46378845.1838 | 52657950.6758 | 58625631.1152 | 63307910.9525 | 67141826.7387 | 70157805.5805 | 71333560.7821 | 71821507.8702 | 71999999.8702 | 71999999.8702 | 71999999.8702
| 2001-02-28 | 2001-03-01 | 2001-04-01 | 2001-05-01 | 2001-06-01 | 2001-07-01 | 2001-08-01 | 2001-09-01 | 2001-10-01 | 2001-11-01 | 2001-12-01 | Year 2001 | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | Year 2002
Original Plan |  | 104475.936 | 445311.7435 | 1808874.2374 | 3414388.577 | 4163289.297 | 14959932.3221 | 23727099.8484 | 27007114.5473 | 36309293.3491 | 40701539.4026 | 40701539.4026 | 48641562.4087 | 53033177.4148 | 57745909.1954 | 62387921.1196 | 65904531.8931 | 68904395.5488 | 70617759.8188 | 72000000.1481 | 72000000.1481 | 72000000.1481
Actual | 29242 | 88020 | 159037 | 291511 | 3465965 | 3798321 | 3987869 | 12037111 | 13343138
Forecast | 2001-10-01: 13343138; 2001-11-01: 15006616.89; 2001-12-01: 23353968.4123 | 23353968.4123 | 34484751.5341 | 46378845.1838 | 52657950.6758 | 58625631.1152 | 63307910.9525 | 67141826.7387 | 70157805.5805 | 71333560.7821 | 71821507.8702 | 71999999.8702 | 71999999.8702
| 2001-07-01: 725902.742; 2001-08-01: 10797026.0612; 2001-09-01: 8752127.2436; 2001-10-01: 3305295.1343; 2001-11-01: 9252636.2003; 2001-12-01: 4327663.6537 | 40652757.0351 | 8073705.9207 | 4401879.9207 | 4663317.5944 | 4592668.5658 | 3466926.4572 | 3099838.8704 | 1876373.6629 | 1172531.5511
| 2001-07-01: 719671.742; 2001-08-01: 10763747.0612; 2001-09-01: 9093895.2436; 2001-10-01: 3284475.1343; 2001-11-01: 9161214.3103; 2001-12-01: 4211220.1314 | 40298019.6228 | 7405917.7989 | 3511417.271 | 3711790.1024 | 4090340.1265 | 2959673.6199 | 2701845.0842 | 1475490.8211 | 841173.3496
|  |  | 17893 | 15584 | 386362 | 9355.7326 | 139928.7118 | 118220.6382 | 42698.1767 | 119095.786 | 54745.8617 | 523874.2551 | 96276.9314 | 45648.4245 | 48253.2713 | 53174.4216 | 38475.7571 | 35123.9861 | 19181.3807 | 10935.2535 | 1774827.5884