## Cashflow
TW Red Rock Expansion
Summary Cashflow Report
Status Thru: August 31, 2001
DESCRIPTION | Month Ending | [10 empty] | Total | [10 empty] | Total | Total
DIRECT COSTS | 2001-02-28 | 2001-03-01 | 2001-04-01 | 2001-05-01 | 2001-06-01 | 2001-07-01 | 2001-08-01 | 2001-09-01 | 2001-10-01 | 2001-11-01 | 2001-12-01 | Year 2001 | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | Year 2002 | Project
Station One
Compressor & Driver | 2001-06-01: 875279; 2001-09-01: 2625839; 2001-10-01: 437639; 2001-11-01: 1312919; 2001-12-01: 1750559 | 7002235 | 1622486 | 875279 | [8 empty] | 2497765 | 9500000 | 9500000 | 0
Bulk Material | 2001-11-01: 375000; 2001-12-01: 525000 | 900000 | 821000 | 675000 | 482726 | 560000 | 200500 | 250000 | 45355 |  |  |  | 3034581 | 3934581 | 3934581 | 0
Taxes (On Material) | 2001-11-01: 79588; 2001-12-01: 99000 | 178588 | 175554 | 237992 | 89769 | 33048 | [6 empty] | 536363 | 714951 | 714951 | 0
Freight (Pipe & Fittings) | 2001-12-01: 49675 | 49675 | 100000 | 179278 | 97604 | 39652 | 10425 | [5 empty] | 426959 | 476634 | 476634 | 0
Installation | 2001-12-01: 310500 | 310500 | 310000 | 317836 | 490000 | 465000 | 460000 | 357000 | 344594 | 100000 | 58000 |  | 2902430 | 3212930 | 3212930 | 0
SUB-TOTAL DIRECT COSTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 875279 | 0 | 0 | 2625839 | 437639 | 1767507 | 2734734 | 8440998 | 3029040 | 2285385 | 1160099 | 1097700 | 670925 | 607000 | 389949 | 100000 | 58000 | 0 | 9398098 | 17839096 | 17839096
Station Two
Compressor & Driver | 2001-06-01: 875279; 2001-09-01: 2625839; 2001-10-01: 437639; 2001-11-01: 1312919; 2001-12-01: 1750559 | 7002235 | 1622486 | 875279 | [8 empty] | 2497765 | 9500000 | 9500000 | 0
Bulk Material | 2001-11-01: 375000; 2001-12-01: 525000 | 900000 | 821000 | 675000 | 482726 | 560000 | 200500 | 250000 | 45355 |  |  |  | 3034581 | 3934581 | 3934581 | 0
Taxes (On Material) | 2001-11-01: 79588; 2001-12-01: 99000 | 178588 | 175554 | 237992 | 89769 | 33048 | [6 empty] | 536363 | 714951 | 714951 | 0
Freight (Pipe & Fittings) | 2001-12-01: 49675 | 49675 | 100000 | 179278 | 97604 | 39652 | 10425 | [5 empty] | 426959 | 476634 | 476634 | 0
Installation | 2001-07-01: 5424; 2001-08-01: 4794; 2001-09-01: 9000; 2001-10-01: 10000; 2001-11-01: 270782; 2001-12-01: 310500 | 610500 | 310836 | 492000 | 465000 | 465000 | 360000 | 348335 | 103259 | 58000 |  |  | 2602430 | 3212930 | 3212930 | 0
SUB-TOTAL DIRECT COSTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 875279 | 5424 | 4794 | 2634839 | 447639 | 2038289 | 2734734 | 8740998 | 3029876 | 2459549 | 1135099 | 1097700 | 570925 | 598335 | 148614 | 58000 | 0 | 0 | 9098098 | 17839096 | 17839096
Station Three
Compressor & Driver | 2001-06-01: 875279; 2001-09-01: 2625839; 2001-10-01: 437639; 2001-11-01: 1312919; 2001-12-01: 1750559 | 7002235 | 1622486 | 875279 | [8 empty] | 2497765 | 9500000 | 9500000 | 0
Bulk Material | 2001-11-01: 375000; 2001-12-01: 525000 | 900000 | 821000 | 675000 | 482726 | 560000 | 200500 | 250000 | 45355 |  |  |  | 3034581 | 3934581 | 3934581 | 0
Taxes (On Material) | 2001-11-01: 79588; 2001-12-01: 99000 | 178588 | 175554 | 237992 | 89769 | 33048 | [6 empty] | 536363 | 714951 | 714951 | 0
Freight (Pipe & Fittings) | 2001-12-01: 49675 | 49675 | 100000 | 179278 | 97604 | 39652 | 10425 | [5 empty] | 426959 | 476634 | 476634 | 0
Installation | 2001-06-01: 25983; 2001-12-01: 310500 | 336483 | 310000 | 317836 | 464017 | 465000 | 460000 | 357000 | 344594 | 100000 | 58000 |  | 2876447 | 3212930 | 3212930 | 0
SUB-TOTAL DIRECT COSTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 901262 | 0 | 0 | 2625839 | 437639 | 1767507 | 2734734 | 8466981 | 3029040 | 2285385 | 1134116 | 1097700 | 670925 | 607000 | 389949 | 100000 | 58000 | 0 | 9372115 | 17839096 | 17839096
TOTAL DIRECT COSTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651820 | 5424 | 4794 | 7886517 | 1322917 | 5573303 | 8204202 | 25648977 | 9087956 | 7030319 | 3429314 | 3293100 | 1912775 | 1812335 | 928512 | 258000 | 116000 | 0 | 27868311 | 53517288 | 53517288
INDIRECT COSTS
Environmental |  |  | 15440 | 19817 | 19560 | 32670 | 10500 | 75000 | 100000 | 125000 | 125000 | 522987 | 185000 | 200000 | 200000 | 200000 | 185000 | 173351 | 75000 |  |  |  | 1218351 | 1741338 | 1741338 | 0
Construction Management |  |  |  | 876 | 1746 | 34662 | 7984 | 20000 | 30000 | 80000 | 80000 | 255268 | 80000 | 70270 | 70000 | 85338 | 70000 | 59124 | 65352 |  |  |  | 500084 | 755352 | 755352 | 0
Engineering/P.M./Dist. Labor | 29242 | 58669 | 36730 | 94337 | 109418 | 253369 | 132991 | 200000 | 200000 | 250000 | 250000 | 1614756 | 400000 | 360582 | 350000 | 300000 | 300000 | 300000 | 273037 | 285126 | 196889 |  | 2765634 | 4380390 | 4380390 | 0
TW Overheads |  |  | 17893 | 15584 | 386362 | 6231 | 0 | 3790.96 | 163895.7072 | 44531.0395 | 123683.2328 | 761970.9395 | 181841.8663 | 222489.8506 | 185835.8881 | 110666.431 | 101235.3545 | 74267.6084 | 69279.5506 | 47808.073 | 42639.6444 |  | 1036064.2669 | 1798035.2064 | 1798035.4707 | 0.26434
AFUDC |  | 109 | 954 | 1860 | 5548 | 0 | 33279 | 9477.4 | 409739.268 | 111327.5988 | 309208.0819 | 881502.3487 | 454604.6657 | 667469.5519 | 557507.6642 | 331999.2931 | 303706.0635 | 204235.923 | 138559.1013 | 95616.1461 | 50640.2888 |  | 2804338.6975 | 3685841.0461 | 3685841.017 | -0.029189
Contingency | [11 empty] | 0 | 735090 | 740664 | 740664 | 740664 | 840664 | 840664 | 840664 | 642682 |  |  | 6121756 | 6121756 | 6121756 | 0
TOTAL INDIRECT COSTS | 29242 | 58778 | 71017 | 132474 | 522634 | 326932 | 184754 | 308268.36 | 903634.9752 | 610858.6383 | 887891.3147 | 4036484.2881 | 2036536.532 | 2261475.4026 | 2104007.5522 | 1768667.7242 | 1800605.4179 | 1651642.5313 | 1461891.6519 | 1071232.2191 | 290168.9331 | 0 | 14446227.9644 | 18482712.2525 | 18482712.4877
PERIOD TOTAL | 29242 | 58778 | 71017 | 132474 | 3174454 | 332356 | 189548 | 8194785.36 | 2226551.9752 | 6184161.6383 | 9092093.3147 | 29685461.2881 | 11124492.532 | 9291794.4026 | 5533321.5522 | 5061767.7242 | 3713380.4179 | 3463977.5313 | 2390403.6519 | 1329232.2191 | 406168.9331 | 0 | 42314538.9644 | 72000000.2525 | 72000000.4877
CUMULATIVE TOTAL | 29242 | 88020 | 159037 | 291511 | 3465965 | 3798321 | 3987869 | 12182654.36 | 14409206.3352 | 20593367.9735 | 29685461.2881 | 29685461.2881 | 40809953.8202 | 50101748.2227 | 55635069.7749 | 60696837.4991 | 64410217.917 | 67874195.4484 | 70264599.1003 | 71593831.3194 | 72000000.2525 | 72000000.2525 | 72000000.2525 | 72000000.2525
| 2001-02-28 | 2001-03-01 | 2001-04-01 | 2001-05-01 | 2001-06-01 | 2001-07-01 | 2001-08-01 | 2001-09-01 | 2001-10-01 | 2001-11-01 | 2001-12-01 | Year 2001 | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | Year 2002
Original Plan |  | 104475.936 | 445311.7435 | 1808874.2374 | 3414388.577 | 4163289.297 | 14959932.3221 | 23727099.8484 | 27007114.5473 | 36309293.3491 | 40701539.4026 | 40701539.4026 | 48641562.4087 | 53033177.4148 | 57745909.1954 | 62387921.1196 | 65904531.8931 | 68904395.5488 | 70617759.8188 | 72000000.1481 | 72000000.1481 | 72000000.1481
Actual | 29242 | 88020 | 159037 | 291511 | 3465965 | 3798321 | 3987869
Forecast | 2001-08-01: 3987869; 2001-09-01: 12182654.36; 2001-10-01: 14409206.3352; 2001-11-01: 20593367.9735; 2001-12-01: 29685461.2881 | 29685461.2881 | 40809953.8202 | 50101748.2227 | 55635069.7749 | 60696837.4991 | 64410217.917 | 67874195.4484 | 70264599.1003 | 71593831.3194 | 72000000.2525 | 72000000.2525 | 72000000.2525
| 2001-07-01: 725902.742; 2001-08-01: 10797026.0612; 2001-09-01: 8752127.2436; 2001-10-01: 3305295.1343; 2001-11-01: 9252636.2003; 2001-12-01: 4327663.6537 | 40652757.0351 | 8073705.9207 | 4401879.9207 | 4663317.5944 | 4592668.5658 | 3466926.4572 | 3099838.8704 | 1876373.6629 | 1172531.5511
| 2001-07-01: 719671.742; 2001-08-01: 10763747.0612; 2001-09-01: 8738858.8836; 2001-10-01: 2731660.1591; 2001-11-01: 9096777.562; 2001-12-01: 3894772.339 | 39009283.7469 | 7437259.3887 | 3511920.5182 | 3919974.0422 | 4150002.8417 | 3061985.0393 | 2821335.339 | 1668535.011 | 1029107.332
|  |  | 17893 | 15584 | 386362 | 9355.7326 | 139928.7118 | 113605.1655 | 35511.5821 | 118258.1083 | 50632.0404 | 507120.6887 | 96684.3721 | 45654.9667 | 50959.6625 | 53950.0369 | 39805.8055 | 36677.3594 | 21690.9551 | 13378.3953 | 1753052.5831