## Sheet1
Creations: Workplan for New Facility
Activity | Duration | Predecessors | Successors | EST | EFT | LST | LFT | Total Slack (LFT - EFT) | Critical?
Start | 0 | -- | A,B,C,D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YES
A | 10 | Start | E | 0 | 10 | 4 | 14 | 4 | NO
B | 20 | Start | F | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | YES
C | 15 | Start | G | 0 | 15 | 4 | 19 | 4 | NO
D | 5 | Start | E | 0 | 5 | 9 | 14 | 9 | NO
E | 5 | A,D | F,G | 10 | 15 | 14 | 19 | 4 | NO
F | 3 | E,B | H | 20 | 23 | 20 | 23 | 0 | YES
G | 4 | E,C | H | 15 | 19 | 19 | 23 | 4 | NO
H | 2 | F,G | I | 23 | 25 | 23 | 25 | 0 | YES
I | 2 | H | Finish | 25 | 27 | 25 | 27 | 0 | YES
Finish | 0 | I | -- | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | YES
Key:
EST = Early start time
EFT = Early finish time
LST = Late start time
LFT = Late finish time