## Foglio1
Programma lavori
|  | 2 0 2 4 | [17 empty] | 2 0 2 5 | [51 empty] | 2 0 2 6 | [51 empty] | 2 0 2 7
|  | Settembre |  |  |  |  | Ottobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Dicembre |  |  |  |  | Gennaio |  |  |  | Febbraio |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Aprile |  |  |  | Maggio |  |  |  | Giugno |  |  |  |  | Luglio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Settembre |  |  |  |  | Ottobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Dicembre |  |  |  |  | Gennaio |  |  |  | Febbraio |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Aprile |  |  |  | Maggio |  |  |  | Giugno |  |  |  |  | Luglio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Settembre |  |  |  |  | Ottobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Dicembre |  |  |  |  | Gennaio |  |  |  | Febbraio |  |  |  | Marzo
Descrizione | Sett | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
INSTALLAZIONE CANTIERE
Scala A
Balconi tipo 1 e 2
Montaggio ponteggio
Demolizioni
Ricostruzione
Finiture varie
Collaudo provvisorio
Smontaggio ponteggio
Balconi tipo 5
Montaggio ponteggio
Demolizioni
Ricostruzione
Finiture varie
Collaudo provvisorio
Smontaggio ponteggio
Scala B
Balconi tipo 1 e 2
Montaggio ponteggio
Demolizioni
Ricostruzione
Finiture varie
Collaudo provvisorio
Smontaggio ponteggio
Balconi tipi 5
Montaggio ponteggio
Demolizioni
Ricostruzione
Finiture varie
Collaudo provvisorio
Smontaggio ponteggio
Scala C
Balconi tipo 1 e 2 lato giardino
Montaggio ponteggio
Demolizioni
Ricostruzione
Finiture varie
Collaudo provvisorio
Smontaggio ponteggio
Balconi tipo 1 e 2 interno
Montaggio ponteggio
Demolizioni
Ricostruzione
Finiture varie
Collaudo provvisorio
Smontaggio ponteggio
Balconi tipo 3
Montaggio ponteggio
Demolizioni
Ricostruzione
Finiture varie
Collaudo provvisorio
Smontaggio ponteggio
Balconi tipi 4
Montaggio ponteggio
Demolizioni
Ricostruzione
Finiture varie
Collaudo provvisorio
Smontaggio ponteggio
Scala D
Balconi tipo 1 e 2 lato DX
Montaggio ponteggio
Demolizioni
Ricostruzione
Finiture varie
Collaudo provvisorio
Smontaggio ponteggio
Balconi tipo 1 e 2 lato SX
Montaggio ponteggio
Demolizioni
Ricostruzione
Finiture varie
Collaudo provvisorio
Smontaggio ponteggio
Balconi tipo 3
Montaggio ponteggio
Demolizioni
Ricostruzione
Finiture varie
Collaudo provvisorio
Smontaggio ponteggio
Balconi tipo 4
Montaggio ponteggio
Demolizioni
Ricostruzione
Finiture varie
Collaudo provvisorio
Smontaggio ponteggio
Scala E
Balconi tipo 1 e 2
Montaggio ponteggio
Demolizioni
Ricostruzione
Finiture varie
Collaudo provvisorio
Smontaggio ponteggio
Balconi tipo 5
Montaggio ponteggio
Demolizioni
Ricostruzione
Finiture varie
Collaudo provvisorio
Smontaggio ponteggio
Scala F
Balconi tipo 1 e 2
Montaggio ponteggio
Demolizioni
Ricostruzione
Finiture varie
Collaudo provvisorio
Smontaggio ponteggio
Balconi tipi 5
Montaggio ponteggio
Demolizioni
Ricostruzione
Finiture varie
Collaudo provvisorio
Smontaggio ponteggio
Scala G
Balconi tipo 1 e 2
Montaggio ponteggio
Demolizioni
Ricostruzione
Finiture varie
Collaudo provvisorio
Smontaggio ponteggio
Balconi tipo 5
Montaggio ponteggio
Demolizioni
Ricostruzione
Finiture varie
Collaudo provvisorio
Smontaggio ponteggio
Collaudo Provvisorio Generale
SMONTAGGIO CANTIERE